## Week 1
STT | Công việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái | Deadline | 1.Mọi thành viên phải đăng ký account trên git hub bằng mail fpt.edu.vn 2.Mọi thành viên đều phải tự viết doc phần SRS, SDS liên quan đến màn hình được phân 3.Mọi thành viên đều phải code 4.Các thành viên đều có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được. 5.Ai có khó khăn phải chia sẻ ngay với nhóm hoặc thầy 6. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hướng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào nhóm. 7. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet, TL code mẫu trên màn hình cho các thành viên xem và làm đi làm lại ít nhất 3 lần. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia 8. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép : node, record,... để làm thành tài liệu, video tham khảo. Công việc cần làm
1 | Tạo database | Mạnh | Done | 17/05/2023
2 | Phổ biến database cho mọi người | Mạnh | Doing | 17/05/2023
3 | Vẽ flow chart | Sơn | Done | 17/05/2023
4 | Tạo entity cho HomePage | Linh | Doing | 17/05/2023
5 | Tạo project và đồng bộ kết nối database | Cả nhóm | Done | 17/05/2023
6 | Tìm template làm file jsp cho HomePage | Tú Anh | Done | 17/05/2023
7 | Làm servlet cho HomePage | Mạnh | Doing | 17/05/2023
8 | Tạo DAO cho HomePage | Linh | Doing | 17/05/2023
9 | Điền thông tin vào gg sheet project tracking | Linh | Done | 17/05/2023
10 | Viết tài liệu SRS cho phần mình làm | Cả nhóm | To Do | 17/05/2023
11 | Viết tài liệu SDS cho phần mình làm | Quốc Anh | To Do | 17/05/2023
12 | Làm giao diện login | Cả nhóm | Done | 17/05/2023
13 | Code servlet cho login | Quốc Anh | Doing | 17/05/2023
14 | Làm giao diện đăng ký | Sơn | Doing | 17/05/2023
15 | Làm entity và DAO cho đăng ký | Sơn | Doing | 17/05/2023
16 | Code servlet cho đăng ký | Sơn | Doing | 17/05/2023
17 | Reset Password |  | To Do | 21/05/2023
18 | User Authorization |  | To Do | 21/05/2023
19 | User Profile |  | To Do | 21/05/2023
20 | Change Password |  | To Do | 21/05/2023
21 | Blogs List |  | To Do | 21/05/2023
22 | Blog Details |  | To Do | 21/05/2023
23 | Courses List |  | To Do | 21/05/2023
24 | Thống nhất quy tắc làm việc nhóm | Cả nhóm | Done | 17/05/2023