## Week 2
STT | Công việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái | Deadline | 1.Mọi thành viên phải đăng ký account trên git hub bằng mail fpt.edu.vn 2.Tất cả thành viên phải thiết kế giao diện screen của mình trên figma 3.Mọi thành viên đều phải code 4.Các thành viên đều có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được. 5.Ai có khó khăn phải chia sẻ ngay với nhóm hoặc thầy 6. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hướng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào nhóm. 7. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia 8. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép : node, record,... để làm thành tài liệu, video tham khảo. 9. Mỗi tuần có 2 lần họp chính vào chủ nhật và thứ 5, nếu buổi học trên lớp các thành viên không đi đủ để thảo luận hoặc không có thời gian thảo luận trên lớp, tối hôm đó sẽ họp để tiến hành phân công nhiệm vụ, giờ họp cố định là 9h. 10. Nhiệm vụ được phân công cần được chia nhỏ theo ngày với deadline là 10h hằng ngày, mỗi khi xong nhiệm vụ thành viên cần thay đổi trạng thái nhiệm vụ thành chờ test, nhóm trưởng sẽ kiểm tra và thay đổi trạng thái thành đã hoàn thành hoặc fixing tùy theo mức độ hoàn thiện.
1 | Upload video meeting | Mạnh | Done | 15/05/2023
2 | Upload git hub | Mạnh | Done | 15/05/2023
3 | Học làm SRS và SDS và làm mẫu nộp cho thầy | Tú Anh | Doing | 15/05/2023
4 | Training thiết kế figma | Sơn | Done | 15/05/2023
5 | Code JSP cho CourseList và CourseDetail | Tú Anh | Doing | 16/05/2023
6 | Tạo entity cho HomePage | Linh | Doing | 16/05/2023
7 | Tạo DAO cho HomePage | Linh | Doing | 16/05/2023
8 | Làm giao diện đăng ký | Sơn | Doing | 18/05/2023
9 | Làm entity và DAO cho đăng ký | Sơn | Testing | 16/05/2023
10 | Code servlet cho đăng ký | Sơn | Doing | 18/05/2023
11 | Code JSP cho login | Quốc Anh | Doing | 16/05/2023
12 | Vẽ flow chart | Sơn | Fixing | 19/05/2023
13 | Phổ biến database cho mọi người | Mạnh | Doing | 17/05/2023
14 | Làm servlet cho HomePage | Mạnh | To Do | 17/05/2023
15 | Điền thông tin vào gg sheet project tracking | Linh | Done | 17/05/2023
16 | Viết tài liệu SRS cho phần mình làm | Cả nhóm | To Do | 17/05/2023
17 | Viết tài liệu SDS cho phần mình làm | Cả nhóm | To Do | 17/05/2023
18 | Code DAO và entity cho login | Quốc Anh | Doing | 17/05/2023
19 | Code servlet cho login | Quốc Anh | Doing | 17/05/2023
20 | Làm enity và DAO cho BlogList và BlogDetails | Linh | To Do | 17/05/2023
21 | Training SRS và SDS | Tú Anh | To Do | 17/05/2023
22 | Làm servlet cho CourseDetail và CourseList | Mạnh | To Do | 18/05/2023
23 | Làm servlet với JSP cho User Profile | Sơn | To Do | 18/05/2023
24 | Làm reset servlet và JSP cho reset password | Quốc Anh | To Do | 18/05/2023
25 | Làm JSP cho BlogList và BlogDetails | Tú Anh | To Do | 18/05/2023
26 | Đọc tài liệu code convention | Linh | To Do | 18/05/2023
27 | Làm reset servlet và JSP cho change password | Quốc Anh | To Do | 19/05/2023
28 | Làm servlet cho BlogDetail và BlogList | Mạnh | To Do | 19/05/2023
29 | Authorization | Sơn | To Do | 23/05/2023
28