## Project
Total Project Tracking
Information in the columns A-E are filled in the project initiation; columns F-J to be filled by the end of each development iteration
Phan Tiến Mạnh - HE170244 | [7 empty] | Phan Nguyễn Tú Anh - HE163972
# | Screen/Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated | # | Screen/Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated
1 | Post Details | Public | Show post details (including title, author, updated date, category, and post details) + the sider with the post search box, posts categories, latest posts, static contacts/links | ManhPTHE170244 | To Do | iter1 | none | 1 | Home | Public | Show sliders, hot posts, featured subjects + the sider with the latest posts, static contacts/links - Shown slider information includes its image and title; the user is redirected to the slider's backlink on his/her clicking - Shown post information includes its thumbnail, title, post date; the user is redirected to the post's details on his/her clicking - Shown subject information includes its thumbnail, title, tag line; the user is redirected to the subjectt's details on his/her clicking | AnhPNTHE163972 | To Do | iter1 | none
2 | Courses List | Public | Show the subjects paginatedly (sorted by updated date, paginated) + the sider with the subject search box, subject categories, featured subjects, and static contacts/links; - Shown subject information includes its thumbnail, title, tag line, lowest price package option (list price, sale price); - The user is redirected to the subject's details on his/her clicking on the subject - The user can choose to register to the subject by clicking the Register button | ManhPTHE170244 | To Do | iter1 | none | 2 | Posts List | Public | Show the posts paginatedly (sorted by updated date) + the sider with the post search box, posts categories, latest posts, static contacts/links; Shown post information includes its thumbnail, title, category, brief-info; the user is redirected to the post's details on his/her clicking | AnhPNTHE163972 | To Do | iter1 | none
3 | [7 empty] | 3
4 | [7 empty] | 4
5 | [7 empty] | 5
6 | [7 empty] | 6
7 | [7 empty] | 7
8 | [7 empty] | 8
9 | [7 empty] | 9
Chu Quý Sơn - HE170808 | [7 empty] | Nguyễn Thị Ngọc Linh - HE171088
# | Screen/Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated | # | Screen/Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated
1 | User Login | Common | This is a pop-up screen which allows the user to enter email & password to login; on this page, there are also links for user to register new information or reset the password for the case s/he forget it | SonCQHE170808 | To Do | iter1 | none | 1 | User Profile | Common | This is a pop-up screen which allows the user to edit his/her profile information, including the registered ones & the avatar image. Please note that s/he is not allowed to change the email | LinhNTNHE171088 | To Do | iter1 | none
2 | User Register | Common | This is a pop-up screen which allows the user to register himself/herself to the system by inputing following information: full name, gender, email, mobile; User then need to verify by clicking the link sent via email to him/her before being able to access the system | SonCQHE170808 | To Do | iter1 | none | 2 | Change Password | Common | This is a pop-up screen which allows the user to change his/her password by inputting his current password as well as new password (twice) | LinhNTNHE171088 | To Do | iter1 | none
3 | [7 empty] | 3
4 | [7 empty] | 4
5 | [7 empty] | 5
6 | [7 empty] | 6
7 | [7 empty] | 7
8 | [7 empty] | 8
9 | [7 empty] | 9
Võ Quốc Anh - HE153742
# | Screen/Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated
26 | Reset Password | Common | The user to input his/her email to receive the reset password link. This link is sent to the user's email for his/her password resetting. - On clicking the link, the user is redirected to the password resetting page in which s/he input new password (twice) for the system access - Note that the link is only available for a specific time duration as configured in the system config file. | AnhVQHE153742 | To Do | iter1 | none
27 | User Authorization | Common | Implementation of authorization mechanism in the system, including the specify the role of logged-in user, his/her authorized page links (building the displayed menu items (in the front end) and preventing unauthorized access via enter the links directly) | AnhVQHE153742 | To Do | iter1 | none
28
29
5
6
7
8
9

## Iter1
STT | Công việc cần làm | Feature | Người chịu trách nghiệm | Trạng thái | Deadline | Ngày nhận việc | QUY TẮC LÀM VIỆC CỦA NHÓM 1.Mọi thành viên phải đăng ký account trên git hub bằng mail fpt.edu.vn 2.Tất cả thành viên phải thiết kế giao diện screen của mình trên figma 3.Mọi thành viên đều phải code 4.Các thành viên đều có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được. 5.Ai có khó khăn phải chia sẻ ngay với nhóm hoặc thầy 6. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hướng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào nhóm. 7. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia 8. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép : node, record,... để làm thành tài liệu, video tham khảo. 9. Mỗi tuần có 2 lần họp chính vào chủ nhật và thứ 5, nếu buổi học trên lớp các thành viên không đi đủ để thảo luận hoặc không có thời gian thảo luận trên lớp, tối hôm đó sẽ họp để tiến hành phân công nhiệm vụ, giờ họp cố định là 9h. 10. Nhiệm vụ được phân công cần được chia nhỏ theo ngày với deadline là 10h hằng ngày, mỗi khi xong nhiệm vụ thành viên cần thay đổi trạng thái nhiệm vụ thành chờ test, nhóm trưởng sẽ kiểm tra và thay đổi trạng thái thành đã hoàn thành hoặc fixing tùy theo mức độ hoàn thiện.
1 | Upload video meeting |  | Mạnh | Done | 15/05/2023 | 15/05/2023
2 | Upload git hub |  | Mạnh | Done | 15/05/2023 | 15/05/2023
3 | Học làm SRS và SDS và làm mẫu nộp cho thầy |  | Tú Anh | Done | 15/05/2023 | 15/05/2023
4 | Training thiết kế figma |  | Sơn | Done | 15/05/2023 | 15/05/2023
5 | Code JSP cho CourseList và CourseDetail |  | Tú Anh | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
6 | Tạo entity cho HomePage |  | Linh | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
7 | Tạo DAO cho HomePage |  | Linh | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
8 | Làm giao diện đăng ký |  | Sơn | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
9 | Làm entity và DAO cho đăng ký |  | Sơn | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
10 | Code servlet cho đăng ký |  | Sơn | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
11 | Code JSP cho login |  | Quốc Anh | Done | 16/05/2023 | 15/05/2023
12 | Vẽ flow chart |  | Sơn | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
13 | Phổ biến database cho mọi người |  | Mạnh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
14 | Làm servlet cho HomePage |  | Mạnh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
15 | Điền thông tin vào gg sheet project tracking |  | Linh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
16 | Viết tài liệu SRS cho phần mình làm |  | Cả nhóm | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
17 | Viết tài liệu SDS cho phần mình làm |  | Cả nhóm | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
18 | Code DAO và entity cho login |  | Quốc Anh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
19 | Code servlet cho login |  | Quốc Anh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
20 | Làm enity và DAO cho BlogList và BlogDetails |  | Linh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
21 | Training SRS và SDS |  | Tú Anh | Done | 17/05/2023 | 15/05/2023
22 | Làm servlet cho CourseDetail và CourseList |  | Mạnh | Done | 18/05/2023 | 15/05/2023
23 | Làm servlet với JSP cho User Profile |  | Sơn | Done | 18/05/2023 | 15/05/2023
24 | Làm reset servlet và JSP cho reset password |  | Quốc Anh | Done | 18/05/2023 | 15/05/2023
25 | Làm JSP cho BlogList và BlogDetails |  | Tú Anh | Done | 18/05/2023 | 15/05/2023
26 | Đọc tài liệu code convention |  | Linh | Done | 18/05/2023 | 15/05/2023
27 | Làm reset servlet và JSP cho change password |  | Quốc Anh | Done | 19/05/2023 | 15/05/2023
28 | Làm servlet cho PostDetail và PostList |  | Mạnh | Done | 19/05/2023 | 15/05/2023
29 | Authorization |  | Sơn | Done | 23/05/2023 | 15/05/2023
30 | Xem lại git hub xem còn lỗi không, phổ biến cách sửa lỗi nếu gặp phải, thêm phần private với build vào git ignore |  | Cả nhóm | Done | 22/05/2023 | 21/05/2023
31 | Xem lại file Function Details xem còn function nào mô tả sai không, và nghĩ thêm function mới |  | Mạnh | Done | 22/05/2023 | 21/05/2023
32 | Sửa và làm database trở nên hoàn hảo |  | Sơn | Done | 26/05/2023 | 21/05/2023
33 | Nhập dữ liệu vào database |  | Mạnh | Done | 27/05/2023 | 21/05/2023
34 | Hướng dẫn đồng bộ hóa template |  | Cả nhóm | Done | 22/05/2023 | 21/05/2023
35 | Tìm hiểu SRS và SDS |  | Cả nhóm | Done | 25/05/2023 | 21/05/2023
36 | Vẽ figma |  | Linh | Done | 23/05/2023 | 21/05/2023
37 | Làm SRS và SDS |  | Quốc Anh | Done | 26/05/2023 | 21/05/2023
To do
Done
Doing

## Iter2
STT | Công việc cần làm | Feature | Người chịu trách nghiệm | Trạng thái | Deadline | Ngày nhận việc | QUY TẮC LÀM VIỆC CỦA NHÓM 1.Mọi thành viên phải đăng ký account trên git hub bằng mail fpt.edu.vn 2.Tất cả thành viên phải thiết kế giao diện screen của mình trên figma 3.Mọi thành viên đều phải code 4.Các thành viên đều có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được. 5.Ai có khó khăn phải chia sẻ ngay với nhóm hoặc thầy 6. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hướng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào nhóm. 7. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia 8. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép : node, record,... để làm thành tài liệu, video tham khảo. 9. Mỗi tuần có 2 lần họp chính vào chủ nhật và thứ 5, nếu buổi học trên lớp các thành viên không đi đủ để thảo luận hoặc không có thời gian thảo luận trên lớp, tối hôm đó sẽ họp để tiến hành phân công nhiệm vụ, giờ họp cố định là 9h. 10. Nhiệm vụ được phân công cần được chia nhỏ theo ngày với deadline là 10h hằng ngày, mỗi khi xong nhiệm vụ thành viên cần thay đổi trạng thái nhiệm vụ thành chờ test, nhóm trưởng sẽ kiểm tra và thay đổi trạng thái thành đã hoàn thành hoặc fixing tùy theo mức độ hoàn thiện.
1 | Hướng dẫn đồng bộ hóa template |  | Cả nhóm | Done | 22/05/2023 | 21/05/2023
2 | Họp 1 buổi làm SRS và SDS |  | Cả nhóm | Done | 28/05/2023 | 21/05/2023
3 | Vẽ flow chart |  | Sơn | Doing | 2023-01-06 | 21/05/2023
4 | Làm servlet cho CourseDetail và CourseList |  | Mạnh | Done | 26/05/2023 | 21/05/2023
5 | Làm servlet cho PostDetail và PostList |  | Mạnh | Fixing | 26/05/2023 | 21/05/2023
6 | Nhập bảng Course |  | Mạnh | Done | 25/05/2023 | 21/05/2023
7 | Nhập bảng Post |  | Linh | Doing | 26/05/2023 | 21/05/2023
8 | Nhập bảng PostCategory |  | Linh | Doing | 26/05/2023 | 21/05/2023
9 | Nhập bảng Manage_Course |  | Mạnh | Doing | 27/05/2023 | 21/05/2023
10 | Nhập bảng Slider |  | Sơn | Doing | 31/05/2023 | 21/05/2023
11 | Nhập bảng PricePakage |  | Linh | Doing | 26/05/2023 | 21/05/2023
12 | Bỏ sung entity và DAO |  | Linh | Done | 25/05/2023 | 21/05/2023
13 | Bỏ sung đăng ký |  | Sơn | Done | 25/05/2023 | 21/05/2023
14 | Nhập các bảng liên quan đến quiz |  | Quốc Anh | Done | 26/05/2023 | 21/05/2023
15 | Nhập bảng Lesson |  | Tú Anh | Done | 25/05/2023 | 21/05/2023
16 | Nhập User |  | Sơn | Done | 26/05/2023 | 21/05/2023
17 | Làm JSP cho PostDetail Edit, Sliders List Edit, Slider Details Edit |  | Tú Anh | Doing | 27/05/2023 | 21/05/2023
18 | Làm JSP cho Quiz Lesson |  | Quốc Anh | Done | 27/05/2023 | 21/05/2023
19 | Làm entity và DAO cho Quiz |  | Linh | Done | 27/05/2023 | 21/05/2023
20 | làm entity và DAO cho Lesson |  | Linh | Done | 27/05/2023 | 21/05/2023
21 | Họp về SRS với SDS |  | Cả nhóm | Done | 28/05/2023 | 21/05/2023
| Nhập bảng Post |  | Linh | Done | 2023-05-06 | 2023-04-06
| Làm servlet cho PostDetail Edit, Sliders List Edit, Slider Details Edit |  | Mạnh | Done | 2023-07-06 | 2023-04-06
| Thêm chức năng gửi mail |  | Sơn | Done | 2023-08-06 | 2023-04-06
| Tìm hiểu về ajax, filter |  | Sơn | To Do | 2023-08-06 | 2023-04-06
26 | Sửa database bảng Registration |  | Sơn | Done | 2023-06-06 | 2023-04-06
27 | Làm SDS |  | Cả nhóm | To Do | 2023-01-06 | 2023-04-06
28 | Làm SRS My Courses, DashBoard |  | Sơn | Done | 2023-04-06 | 2023-04-06
29 | Làm SRS Lesson View, Quiz Review |  | Quốc Anh | Done | 2023-04-06 | 2023-04-06
30 | Làm SRS Quiz Lesson, Slider List Edit |  | Tú Anh | Done | 2023-04-06 | 2023-04-06
31 | Làm DAO cho PostDetail Edit, Sliders List Edit, Slider Details Edit |  | Linh | Done | 2023-04-06 | 2023-04-06
32 | Làm JSP cho Quiz Lesson - |  | Tú Anh | Done | 2023-05-06 | 2023-04-06
33 | Làm JSP cho Quiz Handle - giống cms |  | Tú Anh | Done | 2023-06-06 | 2023-04-06
34 | Làm JSP cho quiz Review |  | Tú Anh | Done | 2023-07-06 | 2023-04-06
35 | Làm sửa header cho JSP |  | Sơn | Done | 2023-05-06 | 2023-04-06
36 | Làm SDS |  | Quốc Anh | To Do | 2023-05-06 | 2023-04-06
37 | Làm DAO cho Quiz Lesson |  | Linh | Done | 2023-06-06 | 2023-04-06
| Làm DAO cho Quiz Handle |  | Linh | Done | 2023-07-06 | 2023-04-06
| Làm DAO cho Quiz Review |  | Linh | Done | 2023-08-06 | 2023-04-06
| Sửa PostDAO |  | Linh | Done | 2023-09-06 | 2023-04-06
To do
Done
Doing

## Iter3
STT | Screen | Feature | Người chịu trách nghiệm | Trạng thái | Deadline | QUY TẮC LÀM VIỆC CỦA NHÓM 1.Mọi thành viên phải đăng ký account trên git hub bằng mail fpt.edu.vn 2.Tất cả thành viên phải thiết kế giao diện screen của mình trên figma 3.Mọi thành viên đều phải code 4.Các thành viên đều có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được. 5.Ai có khó khăn phải chia sẻ ngay với nhóm hoặc thầy 6. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hướng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào nhóm. 7. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia 8. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép : node, record,... để làm thành tài liệu, video tham khảo. 9. Mỗi tuần có 2 lần họp chính vào chủ nhật và thứ 5, nếu buổi học trên lớp các thành viên không đi đủ để thảo luận hoặc không có thời gian thảo luận trên lớp, tối hôm đó sẽ họp để tiến hành phân công nhiệm vụ, giờ họp cố định là 9h. 10. Nhiệm vụ được phân công cần được chia nhỏ theo ngày với deadline là 10h hằng ngày, mỗi khi xong nhiệm vụ thành viên cần thay đổi trạng thái nhiệm vụ thành chờ test, nhóm trưởng sẽ kiểm tra và thay đổi trạng thái thành đã hoàn thành hoặc fixing tùy theo mức độ hoàn thiện.
1 |  |  |  | To do
2 |  |  |  | To do
3 |  |  |  | To do
4 |  |  |  | To do
5 |  |  |  | To do
6 |  |  |  | To do
7 |  |  |  | To do
8 |  |  |  | To do
9 |  |  |  | To do
10 |  |  |  | To do
11 |  |  |  | To do
12 |  |  |  | To do
13 |  |  |  | To do
14 |  |  |  | To do
15 |  |  |  | To do
16 |  |  |  | To do
17 |  |  |  | To do
18 |  |  |  | To do
19 |  |  |  | To do
20 |  |  |  | To do
To do
Done
Doing

## Iter4
STT | Screen | Feature | Người chịu trách nghiệm | Trạng thái | Deadline | QUY TẮC LÀM VIỆC CỦA NHÓM 1.Mọi thành viên phải đăng ký account trên git hub bằng mail fpt.edu.vn 2.Tất cả thành viên phải thiết kế giao diện screen của mình trên figma 3.Mọi thành viên đều phải code 4.Các thành viên đều có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được. 5.Ai có khó khăn phải chia sẻ ngay với nhóm hoặc thầy 6. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hướng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào nhóm. 7. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia 8. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép : node, record,... để làm thành tài liệu, video tham khảo. 9. Mỗi tuần có 2 lần họp chính vào chủ nhật và thứ 5, nếu buổi học trên lớp các thành viên không đi đủ để thảo luận hoặc không có thời gian thảo luận trên lớp, tối hôm đó sẽ họp để tiến hành phân công nhiệm vụ, giờ họp cố định là 9h. 10. Nhiệm vụ được phân công cần được chia nhỏ theo ngày với deadline là 10h hằng ngày, mỗi khi xong nhiệm vụ thành viên cần thay đổi trạng thái nhiệm vụ thành chờ test, nhóm trưởng sẽ kiểm tra và thay đổi trạng thái thành đã hoàn thành hoặc fixing tùy theo mức độ hoàn thiện.
1 |  |  |  | To do
2 |  |  |  | To do
3 |  |  |  | To do
4 |  |  |  | To do
5 |  |  |  | To do
6 |  |  |  | To do
7 |  |  |  | To do
8 |  |  |  | To do
9 |  |  |  | To do
10 |  |  |  | To do
11 |  |  |  | To do
12 |  |  |  | To do
13 |  |  |  | To do
14 |  |  |  | To do
15 |  |  |  | To do
16 |  |  |  | To do
17 |  |  |  | To do
18 |  |  |  | To do
19 |  |  |  | To do
20 |  |  |  | To do
To do
Done
Doing